## Лист1
Story | Task | How To Demo | Status | Est | Денис | Лена | Настя | Олег
Я как незарегистрированный пользователь хочу получить подробную информацию о товаре | Создание карточек товара | После нажатия на товар происходит переход на страницу с подробной информацией о нем | done | 3 | 3 | 3 | 2
Я как незарегистрированный пользователь хочу добавить товар в корзину | Создание страницы "Корзина" для добавления и просмотра товара | В верхнем правом углу страницы отображается кликабельный значок "Корзина", нажатие на который приводит к переходу на страницу "Корзина". "Корзина" может быть пуста или в ней может находиться один или более одного товаров, а также суммарная стоимость | done | 5 | 5 | 5 | 5
| Создание поля для ввода количества товара | На странице просмотра товара у каждого товара имеется поле для ввода количе ства товаров, которое активизирует кнопку "Добавить в корзину" | done | 1 | 1 | 1 | 1
| Создание кнопки "Добавить в корзину" | После выбора товара нажатие кнопки "Добавить в корзину" приводит к добавлению товара в корзину и refresh страницы | done | 1 | 1 | 1 | 1
| Создание всплывающего окна о статусе товара (добавлен/не добавлен) | После добавления товара в корзину пользователю выводится всплывающее информационное сообщение о статусе добавления товара в корзину. | done | 2 | 2 | 2 | 2
| Добавление функции автоматического пересчета суммарной стоимости товаров в корзине после добавления товара | После добавления очередного товара в корзину пользователь увидит измененную суммарную стоимость товаров в корзине | done | 3 | 3 | 3 | 3
Я как незарегистрированный пользователь хочу удалить товар из корзины | Добавление кнопки "Удалить товар из корзины" | Кнопка "Удалить товар из корзины", становится кликабельной, если в корзине находится хотя бы один товар. При нажатии данной кнопки происходит удаление товара из корзины (товар успешно удален из корзины/товар не удален) и refresh страницы | done | 1 | 1 | 1 | 1
| Добавление всплывающего окна-подтверждения об удалении | После удаления товара из корзины пользователю выводится всплывающее информационное сообщение о статусе удаления товара из корзины (товар успешно удален/товар не удален) | done
| Добавление функции автоматического пересчета суммарной стоимости товаров в корзине после удаления товара | После удаления товара происходит пересчет общей стоимости товаров в корзине | done | 18 | 13 | 20 | 20 | 20
34
[6 empty] | Выполнение | План
[6 empty] | 140 | 140
[6 empty] | 135 | 130
[6 empty] | 130 | 120
[6 empty] | 125 | 110
[6 empty] | 120 | 100
[6 empty] | 120 | 90
[6 empty] | 120 | 80
[6 empty] | 110 | 70
[6 empty] | 110 | 60
[6 empty] | 100 | 50
[6 empty] | 80 | 40
[6 empty] | 60 | 30
[6 empty] | 40 | 20
[6 empty] | 20 | 10
[6 empty] | 0 | 0
Note on C4: Денис Оборнев: HOW TO DEMO вносят в TRELLO в check list